深圳图书馆“纸的温度”艺术展示活动项目

采购需求

一、采购项目概况

项目名称：“纸的温度”艺术展示活动

项目预算：16.5万元

项目介绍：

纸张，作为文明存续的物质载体，不仅记录文字，更凝结着文化记忆、历史温度与集体情感。在31个世界读书日暨首个全民阅读活动周之际，深圳图书馆拟策划推出“纸的温度”艺术展示活动，并配套举办主题文化对谈。活动将围绕“纸张、阅读、艺术、历史”等关键词，聚焦纸媒所蕴含的人文温度与文化记忆，探讨数字时代下如何延续文脉、承接传统，旨在打造一个连接过去与现在的公共文化空间，让艺术表达与阅读推广相互交融，让公众触摸到“纸的温度”。

开展时间：2026年4月23日起

项目地点：深圳图书馆北馆1F悦读大厅及5F综合展厅

项目内容：

在北馆一楼大厅设置纸媒材料的大型公共艺术装置作品，通过远观形态与近观纹理的视角转换，引导观众体验从宏观文化意象到微观物质细节的沉浸式阅读认知。该区域强调公共性与互动性，观众可绕行、近观，感受纸张作为“文明地层”的视觉张力。

在北馆5F综合展厅以“历史文化传承”为策展理念，利用图书馆这一独特场域，以纸为媒介，通过纸材的艺术再创作，用视觉表达语言将历史文化记忆、城市阅读与纸质重构技艺并置，形成“历史—当下—未来”的时空剖面，揭示物质载体背后“守护—传承—再生”的文化逻辑。观众穿行于纸的解构与重生之间，体验从“观看”到“触摸”的认知转换，唤起市民对书籍、阅读未来命运的思考。

二、项目服务要求

根据项目要求进行展示创意策划、展陈设计制作、展示活动物料制作、布撤展等，具体要求如下：

（一）项目服务需求清单（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 服务名称 | 需求描述 | 服务期限或完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 围绕展示活动主题制定相应展示策划方案，方案具备创新性、艺术价值及专业性的呈现方式。 | 3月14日前 |
| 2 | 活动视觉创意与设计 | 展示主体视觉创意，主视觉形象、海报、延展物料设计。 | 3月28日前 |
| 3 | 物料制作及布展 | 活动主视觉展板、前言及章节介绍、内容制作、大型画面物料、展示动线导视、主题打卡区装置及现场物料；活动现场搭建，各个区域划分，动线设计、灯光设备，氛围装置，相关活动海报等。 | 4月15日前 |
| 4 | 活动突发事件应急预案 | 需根据活动性质、场地环境等提供相应的突发事件应急预案。 | 4月10日前 |
| 5 | 展期维护 | 负责整个展示活动期间展品维护、修善、物料补充等。 | 开展日至撤展日 |
| 6 | 撤展 | 展示物料等拆除及场地清洁。 | 展期结束2天内 |

- 技术要求

- 项目管理要求

（1）项目各阶段需提供详细的项目计划。

（2）定期与采购单位召开项目沟通交流会。

（3）提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。

（4）按照合同签订的服务条款要求验收，及时提供全面的项目文档。

- 人员要求

（1）投标人要明确项目团队人员构成（人员数量、从业经历、职责分工等）。

（2）人员素质：项目团队主要人员要求具备大专或以上学历，从事文化行业工作3年以上（截止时间为2025年12月31日），具备丰富的展览策划设计能力等。

（3）在项目实施阶段，不允许中途更换项目主要人员。确保项目按期、按质完成。

- 服务要求

（1）成交供应商根据采购人提供的图文资料进行图文处理及排版，展示的内容及标识保证图案字迹清晰牢固，符合国家语言文字通用标准，符合图书馆展示活动的定位。

（2）成交供应商应认真核对文字、标识等内容，最终设计方案需由采购人校核确认后方可执行，因供应商原因导致的损失由供应商负全责。

（3）物料制作要确保色彩准确性和清晰度，展板、宣传单、宣传册、海报等物料的制作质量达到业内专业或以上水准。

（4）项目从设计到布置应符合双方审定设计方案的各项要求，在开展前约定时间内完成展示活动区域的搭建、展品摆放。

（5）展示区设计、制作、运输、安装、维护管理、拆除及其他软性服务均由供应商提供。

- 售后服务要求

（1）质保期需与采购人约定的展示活动时间相同。

（2）成交供应商需承诺在该项目展示活动期间内，免费为采购人提供合同货物的技术指导及服务，并指派专人联系售后服务。展览物料在使用过程中发生脱落损坏等问题，供应商保证在接到通知24小时内进行修理或更换。

- 知识产权要求

（1）供应商应提交未侵犯他人知识产权的书面承诺，采购人与成交供应商签订协议时应约定相应的违约责任。

（2）成交供应商应承诺未经采购人书面同意，不得将项目中的文字和图像提供给第三方。

（3）本项目所产生的成果归采购人所有。采购人有权公开展示本次成果，并通过传播媒介、专业杂志、书刊等其他形式介绍、展示等。

三、商务要求

（一）服务期限：

合同签订之日起至撤展之日

（二）交付地点：

深圳图书馆北馆1F悦读大厅及5F综合展厅

（三）报价要求

- 不得高于预算，报价超出预算限额的将为无效响应。

- 本项目按总价报价，服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经成交，响应报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

- 投标人不得以低于成本的报价响应；评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

（四）付款方式

以合同约定付款方式为准。

（五）其他要求

- 供应商应提供分项报价清单，各项报价清单尽量以“单价*数量”的形式呈现，对各类物料材质、规格、性能等简要说明。

- 服务时限以项目服务需求清单时限为准，成交供应商应在合同期限内，配合采购人对本项目相关规划设计进行动态调整。

四、评标标准和方法细则

## （一）评审标准

## 深圳图书馆组织评审委员会召开评审会议。

## 评审前，评审委员会将对供应商进行资格审查，初审不通过的，不得参与本次评审。

## 评审委员会将按照采购文件和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初审合格的响应文件进行各方面的综合评议。

## （二）评审方法

## 本项目采用综合评分法。

## （三）评分细则

（1）评分表由商务、服务和价格三部分组成，商务部分25分，服务部分55分，价格部分20分，总分100分。

（2）每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值，加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。

（3）单个投标人的评标最终得分为所有评委评分的算术平均值。

（4）评委评分、价格分和评审最终得分均保留两位小数。

## 1、商务评分表（25分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业诚信 | 提供供应商无侵权记录承诺书、诚信声明和履约承诺书。提供一项得2分，此项最多得6分。 | 6 |
| 2 | 同类业绩 | 提供以往承担的主题展示项目案例3份。提供1份得3分，提供2份得6分，提供3份得9分，此项最多得9分。 | 9 |
|  |  | 考察供应商对以往承担项目主题把握、创意亮点、设计水平、组织实施等能力，以文化服务类展览案例为佳,提供已承担项目的主视觉、实施方案等。本项最高得10分，评分结果分为下列4个等级： 1、优：贴切主题，创新性与专业性强，展览展示兼具艺术性与适用性，分值10分； 2、良：符合主题，有一定的创新表现力，设计作品具有一定的艺术性与适用性，分值7分； 3、中：主题不突出，创新表现力不足，设计作品艺术性与适用性较弱，分值3分； 4、差：提供的作品无艺术性与适用性或未提供作品，不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 25 |

- 服务评分表（55分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目方案总体规划 | 对项目展示内容、展示形式、项目特点理解准确，对项目总体认识到位。优得15分，良得10分，中得5分，差不得分。 优：对项目整体认知深刻，风格把握到位，对项目展示内容、展示形式、环节重点亮点理解准确，项目初步方案内容详实，创新性强。 良：对项目整体认知较为深入，风格把基本为到位，对项目展示内容、展示形式、环节重点亮点理解相对准确，项目初步方案设想较为具体，创新性较强。 中：对项目整体认知一般，风格把握一般到位，对项目展示内容、展示形式、环节重点亮点理解基本准确，项目初步方案设想较为粗糙，缺乏创新性。 差：未提供方案或与本项目要求不符的。 | 15 |
|  |  | 项目整体实操性高。优得10分，良得7分，中得3分，差不得分。 优：方案整体实操性高，结合实际情况。 良：方案整体实操性较高，贴近实际。 中：方案有一定实操性，偏离实际。 差：方案实操性低，偏离实际要求。 | 10 |
| 2 | 技术保障 | 根据投标人所提交布展搭建及撤展撤场实施方案、现场管理应急保障实施方案、沟通响应机制、版权纠纷和违约责任方案打分。每提供1份得2分，此项最多得8分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人所提交布展搭建及撤展撤场实施方案、现场管理应急保障实施方案、沟通响应机制、版权纠纷和违约责任方案的科学性、完整性和可实施性整体打分。优得12分，良得9分，中得5分，差不得分。 优：服务方案明确详细、合理可行。 良：服务方案详细、基本合理。 中：服务方案明确、合理性一般。 差：服务方案不合理或未提供具体说明。 | 12 |
| 3 | 人员配备 | （一）评分内容 组建5人以上的项目执行管理团队，包含项目负责人、项目策划、设计师、项目执行等。团队负责人必须具备本科及以上学历，3年及以上相关从业经验（截止时间为2025年12月31日）。团队成员必须具备专科及以上学历，2年及以上相关从业经验。 （二）评分依据： （1）须提供加盖单位公章的《团队成员身份信息及在岗职位名单》。（2）须提供学历、学位证书扫描件以及学信网查询记录。对于较早颁发的学历学位证书，学信网无法查询的，除提供证书扫描件外，可提供其他佐证材料（如投标人公司的承诺书）作为得分依据。（3）须提供符合时限的社保证明资料（应当至少包含养老保险或医疗保险，补缴的社保不予计算），证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图并加盖投标人公章。根据投标人组建管理团队人员的学历、经验等内容结合项目内容服务清单需求进行评审。 团队负责人满足要求得5分。团队成员每1人满足要求得1分，此项最高得10分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 55 |

## 3、价格评分表（20分）

1.综合评分：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列评分标准公式计算： ×价格分值 2.响应报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

备注：1.采购文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；2.仅对已通过资格性评审和符合性评审的采购文件进行评分；评分小数点保留至两位。